## Sheet1
长宁区人民调解协会2025年工作安排
月份 | 序号 | 工作内容 | 预算 （万元） | 经费来源 | 备注
一 | 1 | 推进互联网解纷平台建设（拼多多）
| 2 | 召开协会第四届会员代表大会进行换届 | 3.9 | 购买服务经费
| 3 | 走访慰问基层人民调解工作人员（春节送温暖） | 2.7 | 市局下拨经费
二 | 4 | 谋划新一年的工作安排
| 5 | 开展协会2024年人民调解服务项目的财务审计 | 0.5 | 购买服务经费
| 6 | 开展与上海政法学院的合作项目，安排大学生至专业调解平台实习 | 1.28 | 购买服务经费
三 | 7 | 区专业性、行业性调解工作人员签订合同，购买保险 | 3 | 购买服务经费
| 8 | 启动人民调解员等级评定
| 9 | 开展协会年检工作
| 10 | 开展2024年协会人民调解服务项目的第三方评估工作 | 1.6 | 购买服务经费
| 11 | 组织4家调解类社会组织开展规范化建设培训 | 0.6 | 促进法治专项经费
四 | 12 | 推进商事调解组织参与多元矛盾纠纷化解工作
| 13 | 加强互联网解纷平台建设（拼多多）
五 | 14 | 评选2024年度全区人民调解工作表现突出的集体和个人暨“百日三无”活动先进
| 15 | 招录就业年龄段和非就业年龄段的调解员
六 | 16 | 开展2024年度调解工作总结表彰会暨全区人民调解员、法治带头人培训 | 2.5 | 促进法治专项经费
| 17 | 指导尚宁调解组织接受2024年知识产权纠纷前置调解项目的第三方评估 | 1.6 | 购买服务经费
七 | 18 | 走访慰问基层人民调解工作人员（夏季送清凉） | 2.7 | 市局下拨经费
八 | 19 | 开展协会调解员健康体检工作 | 2.5 | 购买服务经费
九 | 20 | 赴外地考察学习调解好经验好做法，坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步提升我区调解工作 | 3 | 调解协会项目经费、 局人员工作经费
十 | 21 | 对全区二级、三级调解员，开展专题业务培训（劳动争议纠纷化解） | 1 | 促进法治科专项经费
| 22 | 成立协会5A社会组织复评工作小组，开展复评准备工作，迎接2026年10月的市社会组织评估院的复评
十一 | 23 | 订阅《人民调解》杂志 | 2.5 | 促进法治科专项经费
十二 | 24 | 开展全年总结工作，务虚下一年工作
Note on C3: Administrator: ①2、3月份运行； ②对外以协会名义搭建； ③拼多多运营，协会分配案件； ④补贴方式：向一方当事人收取 电商平台优化营商环境的举措
Note on C7: Administrator: 2月12日提醒审计事项
Note on C8: Administrator: ①2个月左右； ②6名学生，非诉2个，医调委2个，天山路2个； ③800元/月
Note on C9: Administrator: ①三月中下旬左右去专业调解平台签订合同； ②2月12日左右提醒与中国人寿沟通，购买保险，减低保费提高体检费用 三月初左右开始买合同
Note on C10: Administrator: 发通知，各组织上报，汇总名单
Note on C11: Administrator: 与2月份财务审计相关，需要撰写工作总结，约1500字。 流程：2月底民政局发通知→3、4月份网上填写→5月区局审核→6月区民政局审核→7月份携带社会团体法人登记证书副本前往民政局敲章
Note on C12: Administrator: 三月初提醒与申杰社会组织联系，确定评估时间。 财务审计出具报告后即可开展评估工作
Note on C13: Administrator: 联系申杰社会组织进行培训，向华政借场地，午餐； 2026年3月调解类社会组织或增加至6家
Note on C14: Administrator: 协会：参与分配相关案件
Note on A16: Administrator: 医调委智能化信息系统维护； 年签1000元/月，6月1日--次年5月31日
Note on C16: Administrator: 礼品采购
Note on C18: Administrator: 160人左右，向华政借场地 梅雨前完成培训
Note on C21: Administrator: 体检时间：八月底九月初/下旬； 提前联系好医院
Note on A22: Administrator: 九月或十月重新制作工作制服
Note on C22: Administrator: 九月中下旬/十月份
Note on C23: Administrator: 2天，一天室内学习授课，一天外出参观学习（计划）
Note on C24: Administrator: 9月份预评估，10月正式评估。 复评工作预评估前即8月份结束